CIENCIA CIUDADANA AMBIENTAL · SALADILLO

Plan de despliegue — Fase 2: Saladillo y 25 de Mayo

Ing. Luciano Lamaita · preparado para la reunión institucional del 16 de septiembre de 2026

# 1. Contexto

Este documento acompaña la reunión institucional del 16/9 (convocada por la Jefatura Regional de Educación) y resume, para cada escuela seleccionada, qué se instala, qué se necesita del establecimiento y en qué orden se van a dar los pasos siguientes.

Es la segunda etapa de la red de monitoreo de calidad del aire que ya opera en escuelas de Saladillo (aq.lemeit.ar) — la primera con escuelas propias fuera del distrito, sumando el partido de 25 de Mayo.

# 2. Las 5 escuelas

Selección: 4 escuelas confirmadas y 1 en proceso de reubicación (Colegio Secundario Madre Teresa) — 3 en Saladillo y 2 en el partido de 25 de Mayo, cubriendo en ambos partidos al menos una zona urbana y una rural.

| INSTITUCIÓN | DISTRITO | ZONA | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Esc. de Educación Secundaria N°2 "Manuel Pardal" | Saladillo | Urbana | Calle Pereyra 3046 |
| Instituto Niño Jesús | Saladillo | Urbana | Av. Belgrano 2999 |
| Colegio Secundario Madre Teresa | Saladillo | Rural | Calle Jauretche e Yrigoyen (en reubicación — a confirmar) |
| Esc. de Educación Artística N°1 "Lola Mora" | 25 de Mayo | Urbana | Calle 7 entre 23 y 24 |
| Esc. Agraria C.M. Casares (EAS Del Valle) | 25 de Mayo | Rural | Zona rural, Del Valle |

# 3. Qué se instala

El mismo equipamiento y arquitectura que ya está en funcionamiento en Aire Saladillo: sensores de bajo costo out-of-the-box (PurpleAir o AirGradient según disponibilidad), que miden material particulado (PM1.0 / PM2.5 / PM10), compuestos orgánicos volátiles (COV), NOx, CO₂, temperatura, humedad y presión.

Los datos quedan disponibles en tiempo real en aq.lemeit.ar — mapa en vivo, historial por sensor (24 h / 7 días / 30 días) en gráfico y tabla, y acceso abierto por API pública (JSON) y exportación a CSV, sin necesidad de infraestructura adicional en la escuela más allá de energía y red.

# 4. Qué necesitamos de cada institución

| QUÉ SE NECESITA | DETALLE |
| --- | --- |
| Ubicación para el sensor | Un punto exterior con buena exposición al aire, protegido de lluvia directa (alero o similar) — típicamente sobre un muro o baranda, a 2–4 m de altura. Se define junto al referente de la institución durante la visita de relevamiento. |
| Energía | Un tomacorriente a alcance del cable de alimentación del sensor (o la posibilidad de extenderlo). El consumo es bajo, comparable al de un router hogareño. |
| Conectividad | Acceso a la red WiFi de la institución (SSID y contraseña). Si no es posible, se evalúa una alternativa por datos móviles caso por caso. |
| Referente institucional | Una persona del equipo directivo o docente que autorice el acceso el día de la instalación y actúe como enlace del proyecto dentro de la escuela. |
| Autorización de instalación | Conformidad formal de la institución para el montaje del equipo en el lugar acordado — puede resolverse en la misma reunión del 16/9 o por nota posterior. |

# 5. Cronograma de implementación

| CUÁNDO | ETAPA | QUÉ INCLUYE |
| --- | --- | --- |
| 16/9 | Reunión con equipos directivos | Presentación del proyecto y coordinación institucional. Se define un referente de contacto por escuela. |
| Próximas semanas | Relevamiento en sitio | Visita a cada institución para acordar junto al referente el punto exacto de instalación, y confirmar energía/WiFi disponibles. |
| Tras el relevamiento | Instalación y calibración | Montaje físico del sensor, conexión a energía y red, y verificación de la primera lectura en aq.lemeit.ar. |
| Meta | Datos en vivo | La escuela queda visible en el portal público, con acceso a su propio historial (24 h / 7 días / 30 días) y a la API abierta. |

# 6. Próximos pasos y contacto

- En la reunión del 16/9: confirmar referente institucional por escuela y coordinar una fecha tentativa de relevamiento.

- Relevamiento en sitio: se agenda con cada referente en forma individual, sin necesidad de reunión conjunta.

- Consultas o coordinación: lucianolamaita@gmail.com · más información del proyecto en profe.lemeit.ar y aq.lemeit.ar.

Documento de trabajo — versión para la reunión del 16/9/2026. Direcciones y coordenadas a confirmar con cada institución durante el relevamiento en sitio.